## 📊 Ringkasan & Dashboard QC
🚀 INSTADECK - MASTER QC TESTING SUITE
Target URL: https://pro.instadeck.id ¦ Sistem: Next.js Cloud Serverless & AI Engine ¦ Lingkup: End-to-End Deep QC
Nama Penilai / Tester: | Owner / QA Specialist |  | Tanggal Mulai QC: |  | Status Deployment: | LIVE (pro.instadeck.id)
TOTAL TEST CASE |  | PASSED (LULUS) |  | FAILED (GAGAL/BUG) | IN PROGRESS |  | UNTESTED (BELUM)
📊 TINGKAT KELULUSAN (PASS RATE):
📈 PROGRESS PENGERJAAN QC:
📖 PANDUAN PENGGUNAAN SPREADSHEET INI
1. Buka Sheet '📋 Master Checklist QC' |  | Gunakan sheet kedua untuk mulai melakukan pengetesan dari modul 1 sampai 13.
2. Gunakan Dropdown pada Kolom Status |  | Setiap baris memiliki dropdown: PASS (Hijau), FAIL (Merah), IN PROGRESS (Kuning), UNTESTED (Abu-abu), BLOCKED (Ungu).
3. Tulis Catatan & Temuan |  | Jika menemukan bug/kendala atau teks kepotong, tulis langsung di kolom 'Catatan & Temuan Tester'.
4. Dashboard Otomatis Terupdate |  | Angka statistik di sheet Dashboard ini akan otomatis menghitung jumlah PASS/FAIL tanpa perlu diubah manual.
5. Sheet '📱 Khusus Pengujian Mobile' |  | Gunakan sheet ketiga jika Anda ingin fokus menguji tampilan HP secara detail.
ARTI STATUS QC:
PASS | Fitur berfungsi sempurna sesuai ekspektasi tanpa bug.
FAIL | Fitur error, tombol tidak merespon, atau hasil tidak sesuai.
IN PROGRESS | Sedang dalam proses pengujian / verifikasi bertahap.
UNTESTED | Belum dites sama sekali (default).
BLOCKED | Tidak bisa dites karena terhalang konfigurasi lain / API limit.

## 📋 Master Checklist QC
INSTADECK - END-TO-END QC MASTER TEST CASES
Pilih status dari dropdown pada kolom Status QC (PASS / FAIL / IN PROGRESS / UNTESTED / BLOCKED).
No | Modul / Fitur | Skenario Pengujian | Langkah Pengujian (Step by Step) | Hasil yang Diharapkan (Expected Result) | Prioritas | Status QC | Catatan & Temuan Tester | Tgl Dites | Link / Bukti
1. AUTENTIKASI & MANAJEMEN AKUN
1 | Autentikasi | Login Email & Password | 1. Buka /login 2. Masukkan email & password benar 3. Klik tombol Masuk | Berhasil login dan diarahkan ke /dashboard dengan session aktif. | CRITICAL | UNTESTED
2 | Autentikasi | Login Kredensial Salah | 1. Buka /login 2. Masukkan password salah 3. Klik tombol Masuk | Muncul pesan error merah yang jelas, tidak crash, tetap di halaman login. | HIGH | UNTESTED
3 | Autentikasi | Register Akun Baru | 1. Buka /register 2. Isi nama, email baru, password 3. Klik Daftar | Akun berhasil dibuat, kuota trial 3 kredit terisi otomatis, redirect ke dashboard. | CRITICAL | UNTESTED
4 | Autentikasi | Google OAuth Sign-in | 1. Klik tombol 'Lanjutkan dengan Google' 2. Pilih akun Google | Otorisasi Google berhasil, akun terbuat/terhubung otomatis tanpa error redirect. | HIGH | UNTESTED
5 | Autentikasi | Session Persistence & Logout | 1. Login lalu refresh browser (F5) 2. Klik menu Profil -> Logout | Session tetap bertahan saat di-refresh. Saat klik Logout langsung keluar dan cookie terhapus. | HIGH | UNTESTED
6 | Autentikasi | Protected Route Guard | 1. Buka browser incognito (tanpa login) 2. Coba akses /dashboard atau /studio | Otomatis di-redirect ke /login dan tidak bisa melihat data privat. | CRITICAL | UNTESTED
2. DASHBOARD & NAVIGASI UTAMA
7 | Dashboard | Tampilan Bar Kuota & Paket | 1. Lihat widget kuota di dashboard/header | Menampilkan sisa kuota dengan angka dan progress bar yang akurat sesuai paket. | HIGH | UNTESTED
8 | Dashboard | Riwayat Proyek (Recent Projects) | 1. Buat 1 konten baru 2. Kembali ke /dashboard | Konten baru muncul di list recent projects dengan thumbnail & tanggal yang benar. | HIGH | UNTESTED
9 | Dashboard | Pencarian & Filter Proyek | 1. Ketik kata kunci di search bar proyek 2. Filter berdasarkan status/tanggal | Daftar proyek terfilter secara real-time dan akurat. | MEDIUM | UNTESTED
10 | Dashboard | Menu Navigasi Mobile & Desktop | 1. Buka di desktop (sidebar/header) 2. Buka di mobile (hamburger menu/bottom bar) | Semua tautan menu (Generator, Studio, Kalender, Brand Kit, Settings) bisa diklik dan aktif. | HIGH | UNTESTED
3. MULTI-INPUT GENERATOR (5 MODES)
11 | Multi-Input | Mode 1: Generate dari Topik / Ide | 1. Pilih tab 'Topik' 2. Masukkan: '5 Tips Produktivitas WFH' 3. Pilih Tone & Slide (5 slide) 4. Klik Generate | AI Gemini memproses dan menghasilkan 5 slide lengkap (Hook, Isi, CTA) dalam Bahasa Indonesia. | CRITICAL | UNTESTED
12 | Multi-Input | Mode 2: Scrape URL Artikel / Blog | 1. Pilih tab 'URL Artikel' 2. Masukkan link artikel berita/blog 3. Klik Generate | Web scraper mengekstrak isi artikel dan merangkumnya menjadi poin-poin carousel yang rapi. | HIGH | UNTESTED
13 | Multi-Input | Mode 3: Copy-Paste Script / Raw Text | 1. Pilih tab 'Teks/Script' 2. Tempel teks panjang (500 kata) 3. Klik Generate | AI memecah teks panjang menjadi urutan slide yang koheren dan enak dibaca. | HIGH | UNTESTED
14 | Multi-Input | Mode 4: Scrape YouTube URL | 1. Pilih tab 'YouTube' 2. Masukkan URL video edukasi YouTube 3. Klik Generate | Sistem mengekstrak transcript video dan menyusun ringkasan carousel yang informatif. | HIGH | UNTESTED
15 | Multi-Input | Mode 5: Audio / Voice Upload | 1. Pilih tab 'Audio/Suara' 2. Upload file suara / podcast (.mp3) 3. Klik Generate | Audio tertranskripsi dan AI menyusun konten carousel berdasarkan rekaman suara. | MEDIUM | UNTESTED
16 | Multi-Input | Pengaturan Jumlah Slide (3 - 10) | 1. Geser slider slide ke angka 7 2. Klik Generate | Output menghasilkan tepat 7 slide sesuai pilihan. | HIGH | UNTESTED
17 | Multi-Input | Pengaturan Tone of Voice | 1. Coba ganti Tone: 'Storytelling', 'Provokatif', 'Formal', 'Kasual' | Gaya bahasa teks yang dihasilkan AI berubah sesuai dengan tone yang dipilih. | MEDIUM | UNTESTED
4. VISUAL TEMPLATE PICKER (32 TEMPLATES)
18 | Template Picker | Hero Carousel & Swiper | 1. Lihat hero section di atas form generator 2. Geser kartu template ke kiri/kanan | Kartu template bergeser mulus, preview warna & layout terlihat jelas. | HIGH | UNTESTED
19 | Template Picker | Modal Katalog Lengkap (32 Template) | 1. Klik tombol 'Lihat Semua 32 Template' 2. Cek kategori: Minimalist, Bold, Dark, Corporate, Aesthetic | Modal catalog terbuka mulus, semua 32 template memiliki thumbnail preview dan badge kategori. | HIGH | UNTESTED
20 | Template Picker | Pemilihan Template & Persistensi | 1. Pilih template 'Cyber Neon' 2. Lakukan Generate konten 3. Masuk ke Studio | Desain slide di Studio otomatis menggunakan tema, warna, dan font 'Cyber Neon'. | CRITICAL | UNTESTED
21 | Template Picker | Ganti Template Langsung di Studio | 1. Di dalam Studio, klik tombol ganti template 2. Pilih template 'Minimalist Clean' | Semua slide langsung berganti tema visual tanpa menghilangkan teks yang sudah ditulis. | HIGH | UNTESTED
5. AI VISUAL ART STYLE & GAMBAR
22 | AI Art Style | Pemilihan Gaya Seni Visual AI | 1. Pilih gaya: '3D Render', 'Photorealistic', 'Vector Flat', 'Anime', 'Cyberpunk' 2. Generate | AI Image Generator membuat gambar sesuai karakteristik gaya visual yang dipilih. | HIGH | UNTESTED
23 | AI Art Style | Ganti Gaya Gambar Setelah Tergenerate | 1. Di slide editor, klik menu gaya seni visual 2. Ubah dari 'Photorealistic' ke '3D Render' 3. Klik 'Regenerate Image' | Gambar pada slide tersebut ter-generate ulang dengan style baru tanpa merusak teks slide. | CRITICAL | UNTESTED
24 | AI Art Style | Edit Custom Image Prompt | 1. Klik ikon edit prompt gambar pada slide 2. Tambahkan detail spesifik 3. Klik Buat Ulang | AI merender gambar sesuai prompt custom baru. | MEDIUM | UNTESTED
25 | AI Art Style | Upload Gambar Sendiri dari HP/PC | 1. Klik tombol 'Upload Gambar' 2. Pilih foto dari galeri/file explorer | Foto ter-upload dan terpasang sempurna di slide dengan rasio yang tepat (4:5 / 1:1). | HIGH | UNTESTED
6. CAROUSEL STUDIO & SLIDE EDITOR
26 | Studio Editor | Edit Teks Langsung di Slide (Inline) | 1. Klik teks judul di canvas 2. Ketik teks baru | Teks langsung terupdate di canvas secara real-time tanpa delay. | CRITICAL | UNTESTED
27 | Studio Editor | Ganti Layout per Slide | 1. Pilih slide 2 2. Ganti layout ke 'Perbandingan / Comparison' 3. Pilih slide 3 ganti ke 'Quote' | Layout per slide berubah dinamis (struktur kolom, posisi teks, icon) sesuai jenis layout. | HIGH | UNTESTED
28 | Studio Editor | Tambah, Hapus & Duplikat Slide | 1. Klik '+ Tambah Slide' 2. Klik ikon duplikat pada slide 1 3. Hapus slide 3 | Slide baru muncul, slide duplikat persis sama, dan slide yang dihapus hilang secara benar. | HIGH | UNTESTED
29 | Studio Editor | Reorder / Urutan Slide | 1. Drag & drop thumbnail slide 3 ke posisi 1 | Urutan slide berpindah dan nomor urut slide di canvas otomatis menyesuaikan. | HIGH | UNTESTED
30 | Studio Editor | Kustomisasi Tipografi & Warna | 1. Ubah font family (Montserrat, Poppins, Inter, Playfair) 2. Ubah warna teks & background | Font dan warna slide langsung berubah sesuai pilihan. | HIGH | UNTESTED
31 | Studio Editor | Undo & Redo Action | 1. Hapus satu blok teks 2. Klik tombol Undo 3. Klik tombol Redo | Teks yang terhapus kembali saat Undo, dan terhapus kembali saat Redo. | MEDIUM | UNTESTED
32 | Studio Editor | Auto-Save Proyek | 1. Edit beberapa slide 2. Tunggu 3 detik 3. Refresh halaman | Perubahan tersimpan otomatis di cloud/database dan tidak hilang saat di-refresh. | CRITICAL | UNTESTED
7. BRAND KIT (LOGO & IDENTITAS)
33 | Brand Kit | Upload Logo Brand Transparan | 1. Buka /brand-kit 2. Upload file logo .png transparan | Logo tersimpan dan muncul preview-nya. | HIGH | UNTESTED
34 | Brand Kit | Set Palet Warna & Handle Instagram | 1. Masukkan kode HEX warna brand 2. Masukkan handle: @namabrand 3. Klik Simpan | Data brand tersimpan ke database profil akun. | HIGH | UNTESTED
35 | Brand Kit | Terapkan Brand Kit ke Carousel | 1. Di Studio, aktifkan switch 'Terapkan Brand Kit' | Logo, handle @namabrand, dan warna brand otomatis menempel di seluruh slide carousel. | CRITICAL | UNTESTED
8. EXPORT & DOWNLOAD ENGINE
36 | Export | Download Semua Slide (ZIP Gambar HD) | 1. Di Studio, klik tombol 'Export' 2. Pilih 'Download Semua (ZIP)' | File .zip terunduh berisi semua file PNG resolusi tinggi (1080x1350) tanpa pecah/buram. | CRITICAL | UNTESTED
37 | Export | Download Multi-Page PDF (LinkedIn Carousel) | 1. Klik 'Export' -> Pilih 'Download PDF Document' | File .pdf terunduh dengan setiap halaman berisi 1 slide beresolusi tajam. | HIGH | UNTESTED
38 | Export | Download Single Slide (PNG) | 1. Pilih slide tertentu 2. Klik 'Download Slide Ini' | Hanya 1 gambar slide aktif yang terunduh. | MEDIUM | UNTESTED
39 | Export | Salin Caption & Hashtag AI | 1. Buka tab Caption di Studio 2. Klik tombol 'Salin Caption' | Teks caption beserta hashtag relevan tersalin ke clipboard dan siap di-paste ke Instagram. | HIGH | UNTESTED
40 | Export | Aturan Watermark (Free vs Pro) | 1. Export pada akun Free/Trial -> Cek watermark 2. Export pada akun Pro -> Cek watermark | Akun Free memiliki watermark kecil, akun Pro bersih 100% tanpa watermark. | HIGH | UNTESTED
9. CONTENT CALENDAR & SCHEDULING
41 | Kalender | Tampilan Kalender Konten | 1. Buka menu /calendar 2. Cek tampilan Bulan, Minggu, Hari | Grid kalender tersusun rapi dengan indikator tanggal hari ini yang jelas. | HIGH | UNTESTED
42 | Kalender | Jadwalkan Konten ke Tanggal Tertentu | 1. Dari Studio, klik 'Jadwalkan Konten' 2. Pilih tanggal & jam tayang | Konten muncul di kartu tanggal kalender dengan status 'Scheduled' / 'Draft'. | HIGH | UNTESTED
43 | Kalender | Drag & Drop Reschedule | 1. Tarik kartu postingan dari tgl 15 ke tgl 18 | Jadwal postingan otomatis terupdate ke tanggal 18. | MEDIUM | UNTESTED
44 | Kalender | Koneksi Akun Instagram (Meta API) | 1. Klik 'Sambungkan Instagram' 2. Login akun Facebook/Meta | Akun IG Business terhubung dan status koneksi berubah hijau (Connected). | HIGH | UNTESTED
10. BILLING & MIDTRANS PAYMENT GATEWAY
45 | Billing | Pengurangan Kuota Real-time | 1. Cek sisa kuota (misal: 3) 2. Lakukan 1x generate 3. Cek sisa kuota kembali | Kuota otomatis berkurang 1 (menjadi 2) tanpa perlu relog. | CRITICAL | UNTESTED
46 | Billing | Modal Notifikasi Kuota Habis | 1. Gunakan kuota hingga 0 2. Coba klik Generate lagi | Muncul popup friendly 'Kuota Habis' dengan tombol Upgrade Paket. | HIGH | UNTESTED
47 | Billing | Pilihan Paket Langganan | 1. Buka halaman /pricing atau /upgrade 2. Cek paket Bulanan & Tahunan | Harga, benefit, dan tombol checkout tampil jelas dan rapi. | HIGH | UNTESTED
48 | Billing | Popup Pembayaran Midtrans Snap | 1. Klik 'Upgrade Sekarang' 2. Pilih metode: QRIS / GoPay / VA Bank | Modal Midtrans Snap muncul resmi dengan nominal harga yang tepat dan QRIS bisa discan. | CRITICAL | UNTESTED
49 | Billing | Webhook & Aktivasi Instan Akun Pro | 1. Selesaikan pembayaran simulasi/real 2. Kembali ke aplikasi | Status akun langsung berubah menjadi 'PRO', kuota bertambah otomatis tanpa refresh manual. | CRITICAL | UNTESTED
11. SETTINGS HUB & PROFIL
50 | Settings | Update Nama & Foto Profil | 1. Buka /settings 2. Ubah nama tampilan & upload avatar 3. Klik Simpan | Data profil terupdate dan langsung terlihat di header avatar. | MEDIUM | UNTESTED
51 | Settings | Ganti Password Akun | 1. Masukkan password lama & password baru 2. Klik Update Password | Password berhasil diubah, notifikasi sukses muncul. | HIGH | UNTESTED
52 | Settings | Pengaturan API Key Kustom (BYOK) | 1. Masukkan Gemini API Key pribadi (opsional) 2. Klik Simpan | Sistem memvalidasi key dan menggunakan key tersebut untuk generate. | LOW | UNTESTED
12. AUDIT KHUSUS MOBILE (SMARTPHONE)
53 | Mobile UX | Responsivitas Halaman Utama di HP | 1. Buka https://pro.instadeck.id di HP (Chrome/Safari) 2. Scroll dari atas sampai bawah | Tidak ada horizontal scroll liar, layout pas di layar, padding proporsional. | CRITICAL | UNTESTED
54 | Mobile UX | Form Input Tidak Tertutup Keyboard HP | 1. Tap kolom input teks di HP 2. Ketik teks saat keyboard virtual muncul | Keyboard HP tidak menutupi tombol generate atau input penting, auto-scroll berjalan mulus. | HIGH | UNTESTED
55 | Mobile UX | Template Swiper & Modal di HP | 1. Geser template card dengan swipe jari 2. Buka modal katalog 32 template di HP | Swipe lancar tanpa patah-patah, modal pas di layar HP dengan tombol close yang mudah dijangkau. | HIGH | UNTESTED
56 | Mobile UX | Canvas Slide Editor di Layar Mobile | 1. Masuk ke Studio di layar HP 2. Cek preview slide dan thumbnail strip | Slide pas 100% lebar layar, tombol navigasi next/prev mudah dipencet (finger friendly). | CRITICAL | UNTESTED
57 | Mobile UX | Ukuran Font & Tidak Ada Teks Menumpuk | 1. Periksa teks judul, subtitle, tombol di seluruh halaman | Font terbaca jelas (min 14px), tidak ada teks terpotong atau saling tumpang tindih. | HIGH | UNTESTED
13. ERROR HANDLING & KEAMANAN
58 | Keamanan | Sertifikat SSL HTTPS Subdomain | 1. Cek address bar browser pada https://pro.instadeck.id | Ikon gembok hijau/aman (SSL Valid), tidak ada warning 'Not Secure'. | CRITICAL | UNTESTED
59 | Error Handle | Input URL Rusak / Error 404 | 1. Masukkan URL artikel asal/rusak 2. Klik Generate | Sistem menampilkan pesan error yang ramah (misal: 'URL tidak dapat diakses') tanpa blank page. | HIGH | UNTESTED
60 | Error Handle | Koneksi Internet Terputus saat Generate | 1. Matikan WiFi/data saat proses generate berjalan | Aplikasi menampilkan status retry / failed dengan sopan, tombol tidak stuck selamanya. | MEDIUM | UNTESTED

## 📱 Khusus Pengujian Mobile
📱 CHECKLIST PENGUJIAN KHUSUS TAMPILAN MOBILE & SMARTPHONE
Gunakan checklist ini saat menguji langsung via browser HP (Chrome Android, Safari iOS, atau Mobile DevTools).
No | Area / Layar HP | Item Pemeriksaan Mobile | Standar Kelulusan (Pass Criteria) | Tipe Device yang Dites | Status | Catatan Temuan di HP | Screenshot Bukti
1 | Header & Navigasi | Menu Header / Hamburger di HP | Menu mudah dibuka, tidak ada icon yang tumpang tindih dengan logo atau status bar. | Android & iPhone | UNTESTED
2 | Form Generator | Hero Template Swiper di HP | Bisa digeser halus dengan jari (touch swipe), tidak tersangkut, kartu template pas di layar. | Android & iPhone | UNTESTED
3 | Form Generator | Input Teks & Virtual Keyboard | Saat keyboard HP muncul, form naik otomatis dan tombol Generate tidak tenggelam/tertutup. | Android & iPhone | UNTESTED
4 | Katalog 32 Template | Modal Katalog Template di HP | Modal katalog terbuka full-screen/sheet, scrolling lancar, tombol 'Pilih Template' mudah ditekan. | Android & iPhone | UNTESTED
5 | Studio Canvas | Tampilan Slide Canvas di HP | Slide Instagram (4:5) pas di layar HP tanpa perlu zoom in/out, teks tidak kepotong margin. | Android & iPhone | UNTESTED
6 | Studio Toolbar | Thumbnail Strip & Navigasi Slide | Thumbnail slide di bawah mudah digeser dengan jari, nomor slide aktif terlihat jelas. | Android & iPhone | UNTESTED
7 | Tombol Aksi | Touch Target Size (Ukuran Tombol) | Semua tombol penting (Generate, Export, Edit, Regenerate) berukuran minimal 44x44px dan nyaman ditap. | Android & iPhone | UNTESTED
8 | Export di HP | Download ZIP / Gambar Langsung di HP | Bisa download gambar langsung tersimpan ke Galeri / File Download HP. | Android & iPhone | UNTESTED
9 | Responsivitas Layar Kecil | Layar HP Kecil (360px - 390px) | Teks tidak keluar dari card/border pada HP layar compact (misal: iPhone SE / Samsung A-series). | Layar Kecil (<390px) | UNTESTED